## 概要
| トレース番号 | 内容
プロジェクト名 | - | Tsuri Map Maker
アプリケーション名 (T.B.D.) | - | Tsuri Map Maker（釣りマップメーカー）
リリース目標 | [Rev.1.0.0]
開発目的(Development Goal) | [DP_001] | ・釣り場の海底状況（ストラクチャなど）のデータ記録をしたい
| [DP_002] | ・釣果情報のデータ分析を行いたい（各種パラメータの相関）
| [DP_003] | ・エクセル出力など、恒久的にデータを残したい
ターゲットユーザ | - | 釣り人 ・・・ 釣り前後のプロセスを楽しむ人
ターゲットデバイス (T.B.D) | - | Android / iOS
| - | iOS(T.B.D)
機能(トップレベル) | [FC_01] | 釣り場マップ作成
| [FC_02] | 釣果記録
| [FC_03] | データ分析
| [FC_04] | ユーザインターフェース
開発言語 | - | React Native / TypeScript

## Schedule
 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| タスク |  | 目標 |  | 実績 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
保留 | ID | タスク名 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| - | ◆アプリ概要検討 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ◆スケジュール検討 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ◆機能詳細検討 | - | - | - | -
| - | ・機能一覧 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ・実現手法検討 （着手しつつ検討） | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 2022-03-21
x | - | ・リスク検討 | - | - | - | -
| - | ◆設計環境構築 | - | - | - | -
| - | ・ReactNative実行環境 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GitHubレポジトリ作成 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GoogleMapPlatform API key取得 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
| - | ◆設計 | - | - | - | -
↑ここよりうえに作成

## 機能詳細
保留 (着手日) | 着手中 | 完了日 |  | 機能名（モジュールレベル） |  |  | 機能名（コンポーネントレベル) |  |  | 機能名（メソッドレベル） |  | 機能説明 / 作業内容 | 実現手法（想定） | 実現手法（実施内容） | 使用APIなど
|  |  |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名
|  | 2022-04-02 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 1 | [FC_01_01] | 地図表示 | 1 | [FC_01_01_01] | 任意範囲の地図表示 | ・釣り場の地図を表示する | ・GoogleMapのAPIで地図を表示。 |  | React Google Maps Api
|  | 2022-04-13 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 1 | [FC_01_02_01] | アイコン単体表示 | ・アイコン（PNG画像）のレンダリング ・画像サイズが指定できると尚良し | <Image />コンポーネント | <Image />コンポーネントで表示できた。 サイズの指定も可能。縦横比も変更可。
|  | 2022-04-13 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 2 | [FC_01_02_02] | アイコンの一覧表示 | ・アイコンを等間隔に一覧表示するレンダリング機能 ・アイコンが多い場合はスクロールして表示可能 | ・View で領域を区分けして、その中でSVGを順番にレンダリングする。
|  | 2022-04-15 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 3 | [FC_01_02_03] | アイコンの選択 | ・タップしたアイコンの情報を取得 | <TouchableOppacity>のonPressでタッチ判定＋タッチした画像のファイル名or何らかのkeyを親コンポーネントで記録
|  | 2022-04-05 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 1 | [FC_01_03_01] | グリッド表示 | ・アイコン配置のためのグリッド線表示 props: 左上座標、右下座標、垂直分割数、水平分割数 | ・何らかの図形描画コンポーネント使用 →react-native-art というものがあるがサポート終了。 →react-native-svgが推奨されているので試す。 | ・react-native-svg で罫線の描画を実施 ・forで生成した<Line />を return する方法に悩み中 〜
2022-04-05 |  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 2 | [FC_01_03_02] | グリッド表示 | 【バグ】地図上、グリッド線開始位置ずれ | FlexGrowの動作理解 →正しい開始位置を指定 | width, heightの パーセンテージ指定で一時的に回避中。これで不具合ないなら良い気がする。。
|  | 2022-04-20 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 3 | [FC_01_03_03] | アイコン表示 | ・GoogleMap上にSVG画像を重ねてレンダリング | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 4 | [FC_01_03_04] | 地図移動 | ・地図の編集領域を上下左右に移動する
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 4 | [FC_01_04] | 地図領域設定 | 1 | [FC_01_04_01] | 地図表示情報取得 | ・倍率の設定値 ・緯度経度 ・角度 ・画面上の座標値換算の取得 ・その他、再現に必要な値
|  |  |  | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | [6 empty] | 角度
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 図形描画 | #REF! | #REF! | ポリゴン系描画機能 | 多角形のポリゴン作成 | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 図形描画 | #REF! | #REF! | 矢印作成 | 矢印の描画 | T.B.D.
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図閲覧 | 1 | #REF! | オーバーレイ表示 | 作成した地図を実際の地図に重ねて表示可能にする。地図作成時の補助としてではなく、閲覧モードとして実装。 | ・<Overlay />関数でレンダリング ・SVGは直接サポートしてないので, react-native-svgを使用する。 | GoogleMapのAPIであれば、SVGのオーバーレイ作成などが可能。不可能な場合、画像を重ねて透明度の選択を可能にするなど、別途検討。
|  | 和sれた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 | 1 | #REF! | SVG画像保存 | ストレージへの保存
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 |  |  | セーブデータ保存 | ストレージへの保存、読み出し、削除機能
|  | 忘れた | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 |  |  | セーブデータ読み出し
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 |  |  | セーブデータ新規作成
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の共有 | 1 | #REF! | 地図の共有(T.B.D.) | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 記録(1アクション単位) | 1 | #REF! | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 記録(1釣行単位) | 1 | #REF! | (T.B.D.)2
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | カレンダー表示 | 1 | #REF! | (T.B.D.)3
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 日別釣行結果 | 1 | #REF! | (T.B.D.)4
|  |  | 1 | [FC_03] | データ分析 | #REF! | #REF! | (T.B.D.)1 | 1 | #REF! | (T.B.D.)
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | メニューバー (menuLayout) | 1 | #REF! | メニュー系ボタン
|  | 2022-05-03 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース |  |  | メニューボタン |  |  | 新規作成 | 地図初期位置設定 などのイニシャライズを行う
|  | 2022-05-03 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | [5 empty] | 編集 | セーブデータに対して編集を加える
|  | 2022-05-03 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | [5 empty] | 閲覧モード | セーブデータを閲覧モードで表示する
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 1 | #REF! | 移動ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 2 | #REF! | 追加ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 3 | #REF! | 削除ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | マップ表示 (mapLayout) | 1 | #REF! | mapContainer

## createData
関数名
createData
役割
・新規セーブデータの作成
・初期設定シーケンス実行のフラグ設定（セーブデータ内）
フロー（上から時系列） |  | Write |  |  |  | Read
|  | ■ | 既存データに同一ファイル名があるか？ |  |  |  | 1)既存データとの重複確認
|  | ├ | ■ | ある： 返り値にデータあり
|  | ｜ | └ | ■ | MapEditorを閉じる設定し ,MapEditor終了
|  | ｜ |  |  | createData関数を終了
|  | └ | ■ | なし： 無いデータをloadしたので rejectされ .catch 処理される
|  |  | └ | ■ | データバッファにnull を代入
|  | ■ | 読み出しデータが null か？（※確認必須ではないが、null ではない場合の例外処理をしておく） |  |  |  | 2)新規データ作成
|  | ├ | ■ | YES：
|  | ｜ |  | ・セーブデータを新規作成(storage.save)
|  | └ | ■NO：
・何も処理しない。 createData関数終了
|  | ■ | keyList が作成済みか？（keyListBuffer に記録） |  |  |  | 3)keyList作成処理
|  | ├ | ■ | YES：
|  | ｜ |  | ・keyList にファイル名を追加
|  | └ | ■ | NO：
・keyList を作成
★終了

## TOP
◆地図作成オプション選択 | ◆アイコン(SVG画像)配置での地図作成画面 | ◆配置アイコン選択画面
保存
取り消し
終了
→
↑
↓
←
▲
保存
取り消し
終了
▼
海
海底
陸
建造物
＋
ー
→
↑
↓
←
＋
ー
保存
位置確定
終了
→
↑
↓
←
▲
＋
ー

## Styles
◆Viewで構成するパーツのサイズ
・・・画面幅、画面高さを取得し、各Viewのサイズを比で算出して設定する
status bar
mainContainer
controllerLayout
menuLayout
assetButtonLayout
(Touchable Opacity as button)
mapLayout
Touchable Opacity
(Invidible)
Touchable Opacity
(as button)

## Layers
<Mapview>
<View>
・ImageObjViewタグをreturnするために覆うView
<ImgObjView>
・画像配置情報のオブジェクトから画像を配置
<GridLine>
・グリッドライン、カーソルの表示

## DB=>
アセット（画像群）の扱い方

## 遷移図1
| Rendered Component |  | Mode
State ID | storageControl IsOpen | mapEditorIsOpen | asInitMode (boolean) | asEditMode (boolean) | asViewMode (boolean)
S0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
S2 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
S3 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
S4 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
S5 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
S6 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
S0
メニュー画面
App.tsx
S1
新規ファイル名入力
StorageControl.tsx
S2
セーブデータ選択
（Editモード）
StorageControl.tsx
S3
セーブデータ選択
（GALLERYモード）
StorageControl.tsx
S4
初期設定
MapEditor.tsx
S5
地図編集画面
MapEditor.tsx
S6
地図閲覧画面
MapViewer
[NEW]
ボタン
[cancel]
ボタン
[close]
ボタン
[EDIT]
ボタン
[GALLERY]
ボタン
[close]
ボタン
[OK]
ボタン
データ
選択
[close]
ボタン
データ
選択
[DONE]
ボタン

## Asset.js
DIR | FileName | const images : any = {
Asset0 | 0 |  | Asset0_0: require('./Asset0/Asset0_0.png'),
Asset0 | 1 |  | Asset0_1: require('./Asset0/Asset0_1.png'),
Asset0 | 2 |  | Asset0_2: require('./Asset0/Asset0_2.png'),
Asset0 | 3 |  | Asset0_3: require('./Asset0/Asset0_3.png'),
Asset0 | 4 |  | Asset0_4: require('./Asset0/Asset0_4.png'),
Asset0 | 5 |  | Asset0_5: require('./Asset0/Asset0_5.png'),
Asset0 | 6 |  | Asset0_6: require('./Asset0/Asset0_6.png'),
Asset0 | 7 |  | Asset0_7: require('./Asset0/Asset0_7.png'),
Asset0 | 8 |  | Asset0_8: require('./Asset0/Asset0_8.png'),
Asset0 | 9 |  | Asset0_9: require('./Asset0/Asset0_9.png'),
Asset0 | 10 |  | Asset0_10: require('./Asset0/Asset0_10.png'),
Asset0 | 11 |  | Asset0_11: require('./Asset0/Asset0_11.png'),
Asset0 | 12 |  | Asset0_12: require('./Asset0/Asset0_12.png'),
Asset0 | 13 |  | Asset0_13: require('./Asset0/Asset0_13.png'),
Asset0 | 14 |  | Asset0_14: require('./Asset0/Asset0_14.png'),
Asset0 | 15 |  | Asset0_15: require('./Asset0/Asset0_15.png'),
Asset0 | 16 |  | Asset0_16: require('./Asset0/Asset0_16.png'),
Asset0 | 17 |  | Asset0_17: require('./Asset0/Asset0_17.png'),
Asset0 | 18 |  | Asset0_18: require('./Asset0/Asset0_18.png'),
Asset0 | 19 |  | Asset0_19: require('./Asset0/Asset0_19.png'),
Asset0 | 20 |  | Asset0_20: require('./Asset0/Asset0_20.png'),
Asset0 | 21 |  | Asset0_21: require('./Asset0/Asset0_21.png'),
Asset0 | 22 |  | Asset0_22: require('./Asset0/Asset0_22.png'),
Asset0 | 23 |  | Asset0_23: require('./Asset0/Asset0_23.png'),
Asset0 | 24 |  | Asset0_24: require('./Asset0/Asset0_24.png'),
Asset0 | 25 |  | Asset0_25: require('./Asset0/Asset0_25.png'),
Asset0 | 26 |  | Asset0_26: require('./Asset0/Asset0_26.png'),
Asset0 | 27 |  | Asset0_27: require('./Asset0/Asset0_27.png'),
Asset0 | 28 |  | Asset0_28: require('./Asset0/Asset0_28.png'),
Asset0 | 29 |  | Asset0_29: require('./Asset0/Asset0_29.png'),
Asset0 | 30 |  | Asset0_30: require('./Asset0/Asset0_30.png'),
Asset0 | 31 |  | Asset0_31: require('./Asset0/Asset0_31.png'),
Asset0 | 32 |  | Asset0_32: require('./Asset0/Asset0_32.png'),
Asset0 | 33 |  | Asset0_33: require('./Asset0/Asset0_33.png'),
Asset0 | 34 |  | Asset0_34: require('./Asset0/Asset0_34.png'),
Asset0 | 35 |  | Asset0_35: require('./Asset0/Asset0_35.png'),
Asset0 | 36 |  | Asset0_36: require('./Asset0/Asset0_36.png'),
Asset0 | 37 |  | Asset0_37: require('./Asset0/Asset0_37.png'),
Asset0 | 38 |  | Asset0_38: require('./Asset0/Asset0_38.png'),
Asset0 | 39 |  | Asset0_39: require('./Asset0/Asset0_39.png'),
Asset0 | 40 |  | Asset0_40: require('./Asset0/Asset0_40.png'),
Asset0 | 41 |  | Asset0_41: require('./Asset0/Asset0_41.png'),
Asset0 | 42 |  | Asset0_42: require('./Asset0/Asset0_42.png'),
Asset0 | 43 |  | Asset0_43: require('./Asset0/Asset0_43.png'),
Asset0 | 44 |  | Asset0_44: require('./Asset0/Asset0_44.png'),
Asset0 | 45 |  | Asset0_45: require('./Asset0/Asset0_45.png'),
Asset0 | 46 |  | Asset0_46: require('./Asset0/Asset0_46.png'),
Asset0 | 47 |  | Asset0_47: require('./Asset0/Asset0_47.png'),
Asset0 | 48 |  | Asset0_48: require('./Asset0/Asset0_48.png'),
Asset0 | 49 |  | Asset0_49: require('./Asset0/Asset0_49.png'),
Asset0 | 50 |  | Asset0_50: require('./Asset0/Asset0_50.png'),
Asset0 | 51 |  | Asset0_51: require('./Asset0/Asset0_51.png'),
Asset0 | 52 |  | Asset0_52: require('./Asset0/Asset0_52.png'),
Asset0 | 53 |  | Asset0_53: require('./Asset0/Asset0_53.png'),
Asset0 | 54 |  | Asset0_54: require('./Asset0/Asset0_54.png'),
Asset0 | 55 |  | Asset0_55: require('./Asset0/Asset0_55.png'),
Asset0 | 56 |  | Asset0_56: require('./Asset0/Asset0_56.png'),
Asset0 | 57 |  | Asset0_57: require('./Asset0/Asset0_57.png'),
Asset0 | 58 |  | Asset0_58: require('./Asset0/Asset0_58.png'),
Asset0 | 59 |  | Asset0_59: require('./Asset0/Asset0_59.png'),
Asset0 | 60 |  | Asset0_60: require('./Asset0/Asset0_60.png'),
Asset0 | 61 |  | Asset0_61: require('./Asset0/Asset0_61.png'),
Asset0 | 62 |  | Asset0_62: require('./Asset0/Asset0_62.png'),
Asset0 | 63 |  | Asset0_63: require('./Asset0/Asset0_63.png'),
Asset0 | 64 |  | Asset0_64: require('./Asset0/Asset0_64.png'),
Asset0 | 65 |  | Asset0_65: require('./Asset0/Asset0_65.png'),
Asset0 | 66 |  | Asset0_66: require('./Asset0/Asset0_66.png'),
Asset0 | 67 |  | Asset0_67: require('./Asset0/Asset0_67.png'),
Asset0 | 68 |  | Asset0_68: require('./Asset0/Asset0_68.png'),
Asset0 | 69 |  | Asset0_69: require('./Asset0/Asset0_69.png'),
Asset0 | 70 |  | Asset0_70: require('./Asset0/Asset0_70.png'),
Asset0 | 71 |  | Asset0_71: require('./Asset0/Asset0_71.png'),
Asset0 | 72 |  | Asset0_72: require('./Asset0/Asset0_72.png'),
Asset0 | 73 |  | Asset0_73: require('./Asset0/Asset0_73.png'),
Asset0 | 74 |  | Asset0_74: require('./Asset0/Asset0_74.png'),
Asset0 | 75 |  | Asset0_75: require('./Asset0/Asset0_75.png'),
Asset0 | 76 |  | Asset0_76: require('./Asset0/Asset0_76.png'),
Asset0 | 77 |  | Asset0_77: require('./Asset0/Asset0_77.png'),
Asset0 | 78 |  | Asset0_78: require('./Asset0/Asset0_78.png'),
Asset0 | 79 |  | Asset0_79: require('./Asset0/Asset0_79.png'),
Asset0 | 80 |  | Asset0_80: require('./Asset0/Asset0_80.png'),
Asset0 | 81 |  | Asset0_81: require('./Asset0/Asset0_81.png'),
Asset0 | 82 |  | Asset0_82: require('./Asset0/Asset0_82.png'),
Asset0 | 83 |  | Asset0_83: require('./Asset0/Asset0_83.png'),
Asset0 | 84 |  | Asset0_84: require('./Asset0/Asset0_84.png'),
Asset0 | 85 |  | Asset0_85: require('./Asset0/Asset0_85.png'),
Asset0 | 86 |  | Asset0_86: require('./Asset0/Asset0_86.png'),
Asset0 | 87 |  | Asset0_87: require('./Asset0/Asset0_87.png'),
Asset0 | 88 |  | Asset0_88: require('./Asset0/Asset0_88.png'),
Asset0 | 89 |  | Asset0_89: require('./Asset0/Asset0_89.png'),
Asset0 | 90 |  | Asset0_90: require('./Asset0/Asset0_90.png'),
Asset0 | 91 |  | Asset0_91: require('./Asset0/Asset0_91.png'),
Asset0 | 92 |  | Asset0_92: require('./Asset0/Asset0_92.png'),
Asset0 | 93 |  | Asset0_93: require('./Asset0/Asset0_93.png'),
Asset0 | 94 |  | Asset0_94: require('./Asset0/Asset0_94.png'),
Asset0 | 95 |  | Asset0_95: require('./Asset0/Asset0_95.png'),
Asset0 | 96 |  | Asset0_96: require('./Asset0/Asset0_96.png'),
Asset0 | 97 |  | Asset0_97: require('./Asset0/Asset0_97.png'),
Asset0 | 98 |  | Asset0_98: require('./Asset0/Asset0_98.png'),
Asset0 | 99 |  | Asset0_99: require('./Asset0/Asset0_99.png'),
Asset0 | 100 |  | Asset0_100: require('./Asset0/Asset0_100.png'),
Asset0 | 101 |  | Asset0_101: require('./Asset0/Asset0_101.png'),
Asset0 | 102 |  | Asset0_102: require('./Asset0/Asset0_102.png'),
Asset0 | 103 |  | Asset0_103: require('./Asset0/Asset0_103.png'),
Asset0 | 104 |  | Asset0_104: require('./Asset0/Asset0_104.png'),
Asset0 | 105 |  | Asset0_105: require('./Asset0/Asset0_105.png'),
Asset0 | 106 |  | Asset0_106: require('./Asset0/Asset0_106.png'),
Asset0 | 107 |  | Asset0_107: require('./Asset0/Asset0_107.png'),
Asset0 | 108 |  | Asset0_108: require('./Asset0/Asset0_108.png'),
Asset0 | 109 |  | Asset0_109: require('./Asset0/Asset0_109.png'),
Asset0 | 110 |  | Asset0_110: require('./Asset0/Asset0_110.png'),
Asset0 | 111 |  | Asset0_111: require('./Asset0/Asset0_111.png'),
Asset0 | 112 |  | Asset0_112: require('./Asset0/Asset0_112.png'),
Asset0 | 113 |  | Asset0_113: require('./Asset0/Asset0_113.png'),
Asset0 | 114 |  | Asset0_114: require('./Asset0/Asset0_114.png'),
Asset0 | 115 |  | Asset0_115: require('./Asset0/Asset0_115.png'),
Asset0 | 116 |  | Asset0_116: require('./Asset0/Asset0_116.png'),
Asset0 | 117 |  | Asset0_117: require('./Asset0/Asset0_117.png'),
Asset0 | 118 |  | Asset0_118: require('./Asset0/Asset0_118.png'),
Asset0 | 119 |  | Asset0_119: require('./Asset0/Asset0_119.png'),
Asset0 | 120 |  | Asset0_120: require('./Asset0/Asset0_120.png'),
Asset0 | 121 |  | Asset0_121: require('./Asset0/Asset0_121.png'),
Asset0 | 122 |  | Asset0_122: require('./Asset0/Asset0_122.png'),
Asset0 | 123 |  | Asset0_123: require('./Asset0/Asset0_123.png'),
Asset1 | 1 |  | Asset1_1: require('./Asset1/Asset1_1.png'),
Asset1 | 2 |  | Asset1_2: require('./Asset1/Asset1_2.png'),
Asset1 | 3 |  | Asset1_3: require('./Asset1/Asset1_3.png'),
Asset1 | 4 |  | Asset1_4: require('./Asset1/Asset1_4.png'),
Asset1 | 5 |  | Asset1_5: require('./Asset1/Asset1_5.png'),
Asset1 | 6 |  | Asset1_6: require('./Asset1/Asset1_6.png'),
Asset1 | 7 |  | Asset1_7: require('./Asset1/Asset1_7.png'),
Asset1 | 8 |  | Asset1_8: require('./Asset1/Asset1_8.png'),
Asset1 | 9 |  | Asset1_9: require('./Asset1/Asset1_9.png'),
Asset1 | 10 |  | Asset1_10: require('./Asset1/Asset1_10.png'),
Asset1 | 11 |  | Asset1_11: require('./Asset1/Asset1_11.png'),
Asset1 | 12 |  | Asset1_12: require('./Asset1/Asset1_12.png'),
Asset1 | 13 |  | Asset1_13: require('./Asset1/Asset1_13.png'),
Asset1 | 14 |  | Asset1_14: require('./Asset1/Asset1_14.png'),
Asset1 | 15 |  | Asset1_15: require('./Asset1/Asset1_15.png'),
Asset1 | 16 |  | Asset1_16: require('./Asset1/Asset1_16.png'),
Asset1 | 17 |  | Asset1_17: require('./Asset1/Asset1_17.png'),
Asset1 | 18 |  | Asset1_18: require('./Asset1/Asset1_18.png'),
Asset1 | 19 |  | Asset1_19: require('./Asset1/Asset1_19.png'),
Asset1 | 20 |  | Asset1_20: require('./Asset1/Asset1_20.png'),
Asset1 | 21 |  | Asset1_21: require('./Asset1/Asset1_21.png'),
Asset1 | 22 |  | Asset1_22: require('./Asset1/Asset1_22.png'),
Asset1 | 23 |  | Asset1_23: require('./Asset1/Asset1_23.png'),
Asset1 | 24 |  | Asset1_24: require('./Asset1/Asset1_24.png'),
Asset1 | 25 |  | Asset1_25: require('./Asset1/Asset1_25.png'),
Asset1 | 26 |  | Asset1_26: require('./Asset1/Asset1_26.png'),
Asset1 | 27 |  | Asset1_27: require('./Asset1/Asset1_27.png'),
Asset1 | 28 |  | Asset1_28: require('./Asset1/Asset1_28.png'),
Asset1 | 29 |  | Asset1_29: require('./Asset1/Asset1_29.png'),
Asset1 | 30 |  | Asset1_30: require('./Asset1/Asset1_30.png'),
Asset1 | 31 |  | Asset1_31: require('./Asset1/Asset1_31.png'),
Asset1 | 32 |  | Asset1_32: require('./Asset1/Asset1_32.png'),
};
export default images;