## 概要
| トレース番号 | 内容
プロジェクト名 | - | Tsuri Map Maker
アプリケーション名 (T.B.D.) | - | Tsuri Map Maker（釣りマップメーカー）
リリース目標 | 【Rev.1.0.0】
開発目的(Development Goal) | [DP_001] | ・釣り場の海底状況（ストラクチャなど）のデータ記録をしたい
| [DP_002] | ・釣果情報のデータ分析を行いたい（各種パラメータの相関）
| [DP_003] | ・エクセル出力など、恒久的にデータを残したい
ターゲットユーザ | - | 釣り人 ・・・ 釣り前後のプロセスを楽しむ人
ターゲットデバイス (T.B.D) | - | Android / iOS
| - | iOS(T.B.D)
機能(トップレベル) | [FC_01] | 釣り場マップ作成
| [FC_02] | 釣果記録
| [FC_03] | データ分析
| [FC_04] | ユーザインターフェース
開発言語 | - | React Native

## 機能詳細
保留中 | 着手中 | 完了日 |  | 機能名（モジュールレベル） |  |  | 機能名（コンポーネントレベル) |  |  | 機能名（メソッドレベル） |  | 機能説明 / 作業内容 | 実現手法（想定） | 実現手法（実施内容） | 使用APIなど
|  |  |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名
|  | 2022-04-02 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 1 | [FC_01_01] | 地図表示 | 1 | [FC_01_01_01] | 任意範囲の地図表示 | ・釣り場の地図を表示する | ・GoogleMapのAPIで地図を表示。 |  | React Google Maps Api
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 1 | [FC_01_02_01] | アイコン単体表示(SVG) | ・アイコン（SVG画像）のレンダリング ・画像サイズが指定できると尚良し
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 2 | [FC_01_02_02] | アイコンの一覧表示(SVG) | ・アイコンを等間隔に一覧表示するレンダリング機能 ・アイコンが多い場合はスクロールして表示可能 | ・View で領域を区分けして、その中でSVGを順番にレンダリングする。
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 3 | [FC_01_02_03] | アイコンの選択 | ・タップしたアイコンの情報を取得 | T.B.D.
o |  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 1 | [FC_01_03_01] | グリッド表示 | ・アイコン配置のためのグリッド線表示 props: 左上座標、右下座標、垂直分割数、水平分割数 | ・何らかの図形描画コンポーネント使用 →react-native-art というものがあるがサポート終了。 →react-native-svgが推奨されているので試す。 | ・react-native-svg で罫線の描画を実施 ・forで生成した<Line />を return する方法に悩み中 〜
o |  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 2 | [FC_01_03_02] | グリッド表示 | 【バグ】地図上、グリッド線開始位置ずれ | FlexGrowの動作理解 →正しい開始位置を指定
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 3 | [FC_01_03_03] | アイコン表示 | ・GoogleMap上にSVG画像を重ねてレンダリング | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 4 | [FC_01_04] | 図形描画 | 1 | [FC_01_04_01] | ポリゴン系描画機能 | 多角形のポリゴン作成 | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 4 | [FC_01_04] | 図形描画 | 2 | [FC_01_04_02] | 矢印作成 | 矢印の描画 | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 5 | [FC_01_05] | 地図閲覧 | 1 | [FC_01_05_01] | オーバーレイ表示 | 作成した地図を実際の地図に重ねて表示可能にする。地図作成時の補助としてではなく、閲覧モードとして実装。 | ・<Overlay />関数でレンダリング ・SVGは直接サポートしてないので, react-native-svgを使用する。 | GoogleMapのAPIであれば、SVGのオーバーレイ作成などが可能。不可能な場合、画像を重ねて透明度の選択を可能にするなど、別途検討。
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 6 | [FC_01_06] | 地図の保存 | 1 | [FC_01_06_01] | SVG画像保存 | SVG画像と、画像を地図のどこにマッピングするかのメタデータを記録する。
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 7 | [FC_01_07] | 地図の共有 | 1 | [FC_01_07_01] | 地図の共有(T.B.D.) | T.B.D.
|  |  | 2 | [FC_02] | 釣果記録 | 8 | [FC_02_08] | 記録(1アクション単位) | 1 | [FC_02_08_01] | T.B.D.
|  |  | 2 | [FC_02] | 釣果記録 | 9 | [FC_02_09] | 記録(1釣行単位) | 1 | [FC_02_09_01] | (T.B.D.)2
|  |  | 2 | [FC_02] | 釣果記録 | 10 | [FC_02_10] | カレンダー表示 | 1 | [FC_02_10_01] | (T.B.D.)3
|  |  | 2 | [FC_02] | 釣果記録 | 11 | [FC_02_11] | 日別釣行結果 | 1 | [FC_02_11_01] | (T.B.D.)4
|  |  | 3 | [FC_03] | データ分析 | 12 | [FC_03_12] | (T.B.D.)1 | 1 | [FC_03_12_01] | (T.B.D.)5
|  |  | 4 | [FC_04] | ユーザインターフェース | 13 | [FC_04_13] | メニューバー (menuLayout) | 1 | [FC_04_13_01] | 一時保存
|  |  | 4 | [FC_04] | ユーザインターフェース | 14 | [FC_04_14] | コントロールボタン(controllerLayout) | 1 | [FC_04_14_01] | 移動ボタン
|  |  | 4 | [FC_04] | ユーザインターフェース |  |  | コントロールボタン(controllerLayout) |  |  | 追加ボタン
|  |  | 4 | [FC_04] | ユーザインターフェース |  |  | コントロールボタン(controllerLayout) |  |  | 削除ボタン
|  |  | 4 | [FC_04] | ユーザインターフェース | 15 | [FC_04_15] | マップ表示 (mapLayout) | 1 | [FC_04_15_01] | mapContainer

## Schedule
 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| タスク |  | 目標 |  | 実績 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
保留 | ID | タスク名 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| - | ◆アプリ概要検討 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ◆スケジュール検討 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ◆機能詳細検討 | - | - | - | -
| - | ・機能一覧 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ・実現手法検討 （着手しつつ検討） | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 2022-03-21
x | - | ・リスク検討 | - | - | - | -
| - | ◆設計環境構築 | - | - | - | -
| - | ・ReactNative実行環境 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GitHubレポジトリ作成 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GoogleMapPlatform API key取得 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
| - | ◆設計 | - | - | - | -
| 【FC_01_01_01】 | #N/A | 2022-03-28
| 【FC_01_01_02】 | #N/A
| 【FC_01_02_01】 | #N/A
| 【FC_01_02_02】 | #N/A
| 【FC_01_02_03】 | #N/A
| 【FC_01_02_04】 | #N/A
| 【FC_01_03_01】 | #N/A
| 【FC_01_03_02】 | #N/A
↑ここよりうえに作成

## TOP
◆地図作成オプション選択 | ◆アイコン(SVG画像)配置での地図作成画面 | ◆配置アイコン選択画面
保存
取り消し
終了
→
↑
↓
←
▲
保存
取り消し
終了
▼
海
海底
陸
建造物
＋
ー
→
↑
↓
←
＋
ー
保存
位置確定
終了
→
↑
↓
←
▲
＋
ー

## View
◆Viewで構成するパーツのサイズ
・・・画面幅、画面高さを取得し、各Viewのサイズを比で算出して設定する
保存
取り消し
終了
→
↑
↓
←
決定
▲
Map Area
Notifications
Menu(Cancel, Save, Exit)
Control Buttons
1.0
0.7
0.1
0.2