## 概要
| トレース番号 | 内容
プロジェクト名 | - | Tsuri Map Maker
アプリケーション名 (T.B.D.) | - | Tsuri Map Maker（釣りマップメーカー）
リリース目標 | [Rev.1.0.0]
開発目的(Development Goal) | [DP_001] | ・釣り場の海底状況（ストラクチャなど）のデータ記録をしたい
| [DP_002] | ・釣果情報のデータ分析を行いたい（各種パラメータの相関）
| [DP_003] | ・エクセル出力など、恒久的にデータを残したい
ターゲットユーザ | - | 釣り人 ・・・ 釣り前後のプロセスを楽しむ人
ターゲットデバイス (T.B.D) | - | Android / iOS
| - | iOS(T.B.D)
機能(トップレベル) | [FC_01] | 釣り場マップ作成
| [FC_02] | 釣果記録
| [FC_03] | データ分析
| [FC_04] | ユーザインターフェース
開発言語 | - | React Native / TypeScript

## 機能詳細
保留 (着手日) | 着手中 | 完了日 |  | 機能名（モジュールレベル） |  |  | 機能名（コンポーネントレベル) |  |  | 機能名（メソッドレベル） |  | 機能説明 / 作業内容 | 実現手法（想定） | 実現手法（実施内容） | 使用APIなど
|  |  |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名 |  | ID | 機能名
|  | 2022-04-02 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 1 | [FC_01_01] | 地図表示 | 1 | [FC_01_01_01] | 任意範囲の地図表示 | ・釣り場の地図を表示する | ・GoogleMapのAPIで地図を表示。 |  | React Google Maps Api
|  | 2022-04-13 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 1 | [FC_01_02_01] | アイコン単体表示 | ・アイコン（PNG画像）のレンダリング ・画像サイズが指定できると尚良し | <Image />コンポーネント | <Image />コンポーネントで表示できた。 サイズの指定も可能。縦横比も変更可。
|  | 2022-04-13 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 2 | [FC_01_02_02] | アイコンの一覧表示 | ・アイコンを等間隔に一覧表示するレンダリング機能 ・アイコンが多い場合はスクロールして表示可能 | ・View で領域を区分けして、その中でSVGを順番にレンダリングする。
|  | 2022-04-15 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 2 | [FC_01_02] | アイコン選択 | 3 | [FC_01_02_03] | アイコンの選択 | ・タップしたアイコンの情報を取得 | <TouchableOppacity>のonPressでタッチ判定＋タッチした画像のファイル名or何らかのkeyを親コンポーネントで記録
|  | 2022-04-05 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 1 | [FC_01_03_01] | グリッド表示 | ・アイコン配置のためのグリッド線表示 props: 左上座標、右下座標、垂直分割数、水平分割数 | ・何らかの図形描画コンポーネント使用 →react-native-art というものがあるがサポート終了。 →react-native-svgが推奨されているので試す。 | ・react-native-svg で罫線の描画を実施 ・forで生成した<Line />を return する方法に悩み中 〜
2022-04-05 |  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 2 | [FC_01_03_02] | グリッド表示 | 【バグ】地図上、グリッド線開始位置ずれ | FlexGrowの動作理解 →正しい開始位置を指定 | width, heightの パーセンテージ指定で一時的に回避中。これで不具合ないなら良い気がする。。
|  | 2022-04-20 | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 3 | [FC_01_03_03] | アイコン表示 | ・GoogleMap上にSVG画像を重ねてレンダリング | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 3 | [FC_01_03] | アイコン配置 | 4 | [FC_01_03_04] | 地図移動 | ・地図の編集領域を上下左右に移動する
| 2022-04-21 |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | 4 | [FC_01_04] | 地図領域設定 | 1 | [FC_01_04_01] | 地図表示情報取得 | ・倍率の設定値 ・緯度経度 ・角度 ・画面上の座標値換算の取得 ・その他、再現に必要な値
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 図形描画 | #REF! | #REF! | ポリゴン系描画機能 | 多角形のポリゴン作成 | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 図形描画 | #REF! | #REF! | 矢印作成 | 矢印の描画 | T.B.D.
2022-04-21 |  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図閲覧 | 1 | #REF! | オーバーレイ表示 | 作成した地図を実際の地図に重ねて表示可能にする。地図作成時の補助としてではなく、閲覧モードとして実装。 | ・<Overlay />関数でレンダリング ・SVGは直接サポートしてないので, react-native-svgを使用する。 | GoogleMapのAPIであれば、SVGのオーバーレイ作成などが可能。不可能な場合、画像を重ねて透明度の選択を可能にするなど、別途検討。
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 | 1 | #REF! | SVG画像保存 | ストレージへの保存
| 2022-04-27 |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の保存 |  |  | セーブデータ保存 | ストレージへの保存、読み出し、削除機能
|  |  | 1 | [FC_01] | 釣り場マップ作成 | #REF! | #REF! | 地図の共有 | 1 | #REF! | 地図の共有(T.B.D.) | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 記録(1アクション単位) | 1 | #REF! | T.B.D.
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 記録(1釣行単位) | 1 | #REF! | (T.B.D.)2
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | カレンダー表示 | 1 | #REF! | (T.B.D.)3
|  |  | 1 | [FC_02] | 釣果記録 | #REF! | #REF! | 日別釣行結果 | 1 | #REF! | (T.B.D.)4
|  |  | 1 | [FC_03] | データ分析 | #REF! | #REF! | (T.B.D.)1 | 1 | #REF! | (T.B.D.)
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | メニューバー (menuLayout) | 1 | #REF! | メニュー系ボタン
|  |  | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース |  |  | メニューボタン |  |  | 新規作成 | 地図初期位置設定 などのイニシャライズを行う
|  |  | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | [5 empty] | 編集 | セーブデータに対して編集を加える
|  |  | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | [5 empty] | 閲覧モード | セーブデータを閲覧モードで表示する
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 1 | #REF! | 移動ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 2 | #REF! | 追加ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | コントロールボタン(controllerLayout) | 3 | #REF! | 削除ボタン
|  | 2022-04-01 | 1 | [FC_04] | ユーザインターフェース | #REF! | #REF! | マップ表示 (mapLayout) | 1 | #REF! | mapContainer

## Schedule
 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| タスク |  | 目標 |  | 実績 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
保留 | ID | タスク名 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | time axis 2022-03-16 to 2022-05-06
| - | ◆アプリ概要検討 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ◆スケジュール検討 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ◆機能詳細検討 | - | - | - | -
| - | ・機能一覧 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
| - | ・実現手法検討 （着手しつつ検討） | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 2022-03-21
x | - | ・リスク検討 | - | - | - | -
| - | ◆設計環境構築 | - | - | - | -
| - | ・ReactNative実行環境 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GitHubレポジトリ作成 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| - | ・GoogleMapPlatform API key取得 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
| - | ◆設計 | - | - | - | -
| 【FC_01_01_01】 | #N/A | 2022-03-28
| 【FC_01_01_02】 | #N/A
| 【FC_01_02_01】 | #N/A
| 【FC_01_02_02】 | #N/A
| 【FC_01_02_03】 | #N/A
| 【FC_01_02_04】 | #N/A
| 【FC_01_03_01】 | #N/A
| 【FC_01_03_02】 | #N/A
↑ここよりうえに作成

## TOP
◆地図作成オプション選択 | ◆アイコン(SVG画像)配置での地図作成画面 | ◆配置アイコン選択画面
保存
取り消し
終了
→
↑
↓
←
▲
保存
取り消し
終了
▼
海
海底
陸
建造物
＋
ー
→
↑
↓
←
＋
ー
保存
位置確定
終了
→
↑
↓
←
▲
＋
ー

## Styles
◆Viewで構成するパーツのサイズ
・・・画面幅、画面高さを取得し、各Viewのサイズを比で算出して設定する
status bar
mainContainer
controllerLayout
menuLayout
assetButtonLayout
(Touchable Opacity as button)
mapLayout
Touchable Opacity
(Invidible)
Touchable Opacity
(as button)
status bar
mainContainer
controllerLayout
menuLayout
assetButtonLayout
(Touchable Opacity as button)
mapLayout
Touchable Opacity
(as button)

## Layers
<Mapview>
<View>
・ImageObjViewタグをreturnするために覆うView
<ImgObjView>
・画像配置情報のオブジェクトから画像を配置
<GridLine>
・グリッドライン、カーソルの表示

## DB=>
アセット（画像群）の扱い方