## Summary
ID | 不具合概要 | リスク （１〜５） | 発見日 | 対応日 | 対応状況 (着手中/完了/条件付き完了) | 対策内容
BUG_001 | データリストの読み込みで、誤ったデータが表示される | 4 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | 条件付き完了 | バグが起きる根本的原因は不明。ただし編集画面から「CLOSE」で編集画面を抜けるとバグ発生。「SAVE」で抜けるとバグが発生しないことがわかった。「SAVE」は App.tsxからpropsで受け取った "saveData"を実行してるが、「CLOSE」はしていない。そこで、「CLOSE」でもセーブ処理を実行するように修正した。
BUG_002 | Dimensions.get('window')で得た height のサイズがへん | 3 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 完了 | Dimensions.get('window') のheight はステータスバーの高さを含むのに対して、描画領域のorigin (座標 [0,0])はステータスバーの下だった。そのためステータスバー分画面がはみ出てしまった。

## BUG_01
ID |  | BUG_01
■バグ発生手順
| no. | 操作 | 条件
バグ発生シーケンス | 1 | セーブデータ作成「test1」 | ファイル名は任意
| 2 | 場所を選択 | 初期値から変更無し
| 3 | 分割数を選択 | 初期値から変更なし
| 4 | 「SAVE」を押下して閉じる | SAVE必須
| 5 | セーブデータ「test1」を開く
| 6 | 「CLOSE」を押下して閉じる | 「SAVE」を押して閉じるとエラー発生しない。 | 「CLOSE」と「SAVE] この差分でバグの発生有無が分かれる。
| 7 | セーブデータ作成「test2」
| 8 | 場所を選択
| 9 | 分割数を選択
| 10 | 「SAVE」を押下して閉じる。
| 11 | セーブデータ「test1」を開く
| 12 | バグ発生！ | ・test1を選択すると、test2が開く
[5 empty] | CLOSE ボタン | SAVEボタン
■バグあり、バグなしでの差分からの追跡
|  | バグ 発生/未発生 | 操作 | 処理 | closeMapEditorHandler1() @MapEditor.tsx | saveDataHandler @ App.tsx
| No.6 | 発生 | 「CLOSE」を押下して閉じる | closeMapEditorHandler1() @MapEditor.tsx | const closeMapEditorHandler1 = useCallback(() => { | const saveDataHandler = async() => {
|  | 未発生 | 「SAVE」を押下して閉じる | saveDataHandler() @App.tsx | setMapIsOpen(false);
[5 empty] | setGridLineIsOpen(false); | // fileName を key にファイルを保存
[5 empty] | setDataViewIsOpen(false); | console.log("セーブデータ書き込みシーケンスを開始");
[5 empty] | setAssetIsOpen(false); | console.log("fileName is %s", imgObj.fileName);
console.log("セーブするimgObj = ");
[5 empty] | closeMapEditorHandler(); // 親コンポーネント App.tsx でMapEditor.tsx を非表示. | console.log(imgObj);
},[])
try{
const res = await storage.save({key: imgObj.fileName, data: imgObj});
[5 empty] | closeMapEditorHandler @App.tsx | }catch(e){
[5 empty] | const closeMapEditorHandler = () => { | console.log(e);
[5 empty] | setMapEditorIsOpen(false); | }finally{
[5 empty] | } | setMapEditorIsOpen(false);
}
}

## BUG_02
ID |  | BUG_02
■不具合内容
Dimsnsions.get('window')で得た heightを使うと、画面全体をはみ出る。
■原因
Dimensions.get('window') のheight はステータスバーの高さを含むのに対して、
描画領域のorigin (座標 [0,0])はステータスバーの下だった。
■対策
height からステータスバーの高さを引く。
■参考サイト
https://qiita.com/mogamin3/items/1aad5fd2d03fb54e0dbf
■バグ発生手順
| no. | 操作 | 条件
バグ発生シーケンス | 1 | Dimensions.get('window')でheight, width を取得。
| 2 | height/4の高さ設定をした<View />を４個 垂直に配置。
| 3 | 不具合発生 | 最後の１個が画面からはみ出る
4 flex boxes in flex:1
4 "height" boxes in flex:1
4 "height" boxes in height: 1
flex: 1 {
flex: 1{
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
}
flex: 1 {
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
}
}
flex: 1 {
flex: 1{
flex: 1 { ... }
flex: 1 { ... }
flex: 1 { ... }
flex: 1 { ... }
}
flex: 1 {
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
height: height*(1/4) { ... }
}
}
原点
StatusBarの高さはみ出てる
window.height
screen.height
StatusBar.currentHeight
１
2
①ー②

## リスク定義
リスク | 設計者のみ認識可能 | ユーザーの認識可否
| 保守上の問題有無 （データ破損など） | メイン機能の影響 | サブ機能の影響 （共有、バックアップなど）
1 | なし | なし | なし
2 | なし | なし | あり
3 | なし | あり | なし
4 | なし | あり | あり
5 | あり | なし | なし
| あり | なし | あり
| あり | あり | なし
| あり | あり | あり